ПОРЯДОК

организации работы по тиражированию проектов по улучшениям 
и (или) оптимизации в органах исполнительной власти Калининградской области, органах местного самоуправления Калининградской области,

подведомственных им организациях

Введение

Тиражирование – процесс внедрения мероприятий успешно реализованного в одном ведомстве/подразделении/учреждении (далее – организация) проекта по улучшениям и (или) оптимизации процесса (далее – проект по оптимизации) с использованием методов бережливого производства 
в сторонние ведомства/подразделения и/или учреждения.

Основная задача тиражирования – решение схожих проблем 
с применением лучших практик уже реализованных проектов в рамках проекта «Эффективный регион» на территории Калининградской области (далее – Проект), с контролем достижения целевых показателей (далее – показатели) и реализацией плана мероприятий, за счет которых удалось оптимизировать процесс.

Держатель базового проекта по оптимизации – участник Проекта, реализовавший проект по оптимизации, отобранный к тиражированию, который оказывает необходимую консультационную помощь заинтересованным в тиражировании организациям и представляет материалы о проекте в виде карточки проекта, плана мероприятий проекта, справки 
о результатах тиражирования и иных документов, образованных по итогам реализации проекта по оптимизации.

Этапы процесса тиражирования лучших практик 
реализованных проектов в рамках проекта «Эффективный регион»

на территории Калининградской области.

- Анализ лучших практик

Во исполнение пункта 4.1.1 протокола совещания от 13.02.2025 
№ БА-2/пртк сформирован перечень проектов, реализованных в период 
с 2022 года по 2024 год в рамках проекта «Эффективный регион» 
на территории Калининградской области, рекомендуемых для тиражирования в муниципальных образованиях Калининградской области (далее – перечень для тиражирования).

В перечень для тиражирования включены проекты по оптимизации, отобранные участниками Проекта по результатам проведенного анализа.

- Выбор проекта по оптимизации для тиражирования и анализ схожего процесса в организации

При выборе проекта по оптимизации из перечня для тиражирования необходимо руководствоваться возможностью решения проблем в схожих процессах.

При анализе схожего процесса в организации рекомендуется провести сравнительный анализ фактических показателей реализованного проекта 
по оптимизации с фактическими показателями (на текущую дату) схожего процесса, выбранного для улучшения.

Допускается тиражирование нескольких проектов по оптимизации одновременно по разным направлениям.

- Назначение ответственных лиц за тиражирование проекта 
по оптимизации

В целях организации работы по тиражированию проекта 
по оптимизации издаётся приказ о назначении ответственных лиц 
за тиражирование проекта по оптимизации, которые обладают необходимыми компетенциями для своевременного и качественного исполнения возложенных на них задач.

- Показатели тиражируемого проекта по оптимизации

Для каждого проекта по оптимизации определены показатели.

При тиражировании проекта по оптимизации допускается исключение одного из показателей, при этом замена показателя на иной показатель 
не допускается.

Каждый из показателей проекта по оптимизации имеет следующие количественные или качественные значения:

- текущее (показатель измеряется на дату старта тиражирования проекта по оптимизации);

- целевое (показатель, который планируется достичь по завершении тиражирования проекта по оптимизации);

- фактическое (показатель, который был достигнут на дату завершения проекта).

Информация о выбранных показателях для тиражирования проекта 
по оптимизации отражается в Плане мероприятий тиражирования проекта 
по оптимизации.

- Формирование Плана мероприятий тиражирования проекта по оптимизации

План тиражирования проекта по оптимизации (приложение № 1) (далее – План тиражирования проекта) формируется на основе Плана мероприятий реализованного проекта по оптимизации, и направлен на достижение целевых показателей такого проекта.

Допускается исключение из Плана тиражирования проекта этапов, реализация которых не требуется, либо уже реализованы.

За каждым этапом реализации Плана тиражирования проекта закреплен ответственный и определены сроки исполнения.

- Реализация Плана тиражирования проекта по оптимизации

Реализация плана тирадирования проекта – это этап внедрения улучшений.

При необходимости допускается корректировка Плана тиражирования проекта.

Мероприятия тиражируемого проекта по оптимизации реализуются 
в срок, не превышающий 6 месяцев с даты начала процесса тиражирования.

Рекомендуется организовать регулярный контроль за ходом этапов реализации Плана тиражирования проекта, закрепив данную задачу 
за ответственным лицом за организацию работы по тиражированию.

- Мониторинг достигнутых показателей тиражируемого проекта по оптимизации

Мониторинг показателей тиражируемого проекта по оптимизации проводится с использованием метода сравнительного анализа «было/стало».

Положительным результатом реализации тиражируемого проекта считается отсутствие отклонений достигнутого показателя от целевого показателя в отрицательной динамике.

- Завершение процесса тиражирования

Датой завершения тиражирования проекта по оптимизации является дата выполнения последнего мероприятия Плана тиражирования проекта.

Документом, подтверждающим завершение процесса тиражирования проекта по оптимизации, является справка о результатах тиражирования проекта по оптимизации.

Справка о результатах тиражирования проекта по оптимизации заполняется в соответствии с установленной формой и направляется в срок 
не позднее чем 5 рабочих дней после закрытия проекта в адрес:

- куратора Проекта – Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области;

- держателя базового проекта по оптимизации.

- Постпроектный мониторинг тиражируемого проекта 
по оптимизации

Постпроектный мониторинг является одним из поддерживающих мероприятий результатов тиражируемого проекта по оптимизации 
и направлен на получение достоверных сведений о достижении и сохранении ожидаемого социально-экономического эффекта на основании показателей реализованного проекта по оптимизации.

Постпроектный мониторинг проводится два раза в год 
по истечении 6 месяцев с даты завершения тиражирования проекта.

Результаты постпроектного мониторинга направляются в адрес куратора Проекта.